## 实施清单
依据核验工作流 · 实施清单
黄色单元格（状态、负责人、备注）由你填写，其余为说明。阶段 1–4 是建议的实施顺序。闸门不变：未到人工核验的依据不出结论。
总项数 |  | 已完成 |  | 完成率 |  | 只统计状态为「已完成」的行。进行中、待决定、未开始都不计入。
第 1 项仍是进行中：最小集合的条款已在本机核验，签名依据包还没发布，所以完成数现在是 0。
序号 | 阶段 | 类别 | 事项 | 做法 | 验收 | 状态 | 负责人 | 备注
1 | 1 | 依据核验 | 核验第一个依据包的最小集合 | 表 7-2 对应的剂量限值条款（附录 B 职业照射、公众照射两条）和 6.4 分区相关条款。 | 样例报告的表 7-2 直接有结论，客户无需自己核验。 | 进行中 |  | 本机依据库里，附录 B 的 B1.1.1.1、B1.2.1，以及 6.4、6.4.1.1、6.4.2.1 已经人工核验；J5.1 剂量约束定义也已核验。还没有打成可安装的依据包，客户装上还不能直接当已核验用。
2 | 2 | 机制 | 条款状态分三档 | 已入库、机器预检通过、人工核验。数值和限值行必须到人工核验。程序不能自己把条款升到人工核验。 | 验收测试 T4。 | 未开始
3 | 2 | 工作流 | 按需核验队列 | 扫描报告引用了哪些条款或数值，自动生成待核验清单；并排显示条款文本和官方 PDF 对应页的截图，一键确认。确认后自动重跑。 | 报告缺口当场可补。验收测试 T2。 | 未开始
4 | 2 | 界面 | 「无法核对」原因拆分 | 不再统一写「无法核对」。写成具体原因，例如「依据已入库，条款 B1.1.1.1 待核验」，并给出去核验入口。 | 每条无法核对的卡片都有原因和入口。 | 未开始
5 | 2 | 界面 | 旧结果自动过期 | 依据变化后，旧结果显示「依据已更新，此结果已过期」，并提供一键重算。 | 验收测试 T3。 | 未开始
6 | 2 | 界面 | 参考比对（待决定） | 待核验状态下显示灰色参考比对，例如「按未核验原文，数字一致」。只作提示：单独计数，不进汇总，不进导出。页面标明「依据未经人工核验」。 | 是否加入由你决定。倾向加入，因为第一次使用时用户能先看到大概，闸门也不会被绕开。 | 待决定
7 | 2 | 依据核验 | 双提取交叉比对 | 标准 PDF 用文本层和 OCR 各提取一遍，逐条对比，尤其是数字和单位。两遍一致的标「机器预检通过」。不一致的（例如「皮肢」）留给人工看。人工只看差异，不用通读。 | 机器预检通过的条款仍不能出数值结论。差异条有清单可点开。 | 未开始
8 | 3 | 依据核验 | 扩展高频条款核验集合 | 在最小集合之外，补个人和场所监测、应急、附录 C 分级。界面显示「已核验覆盖 N/527」，随核验增长。 | 覆盖数可见，未核验条款仍然不出结论。 | 未开始
9 | 4 | 发布 | 签名依据包与客户端安装 | 厂商一次性核验固定文本，连同核验记录（审核人、来源、原文 sha256）打成签名依据包。客户装上就是已核验。客户只核验自己导入的依据。 | 验收测试 T1。 | 未开始

## 条款状态档位
条款状态分三档
未到人工核验，不出结论。机器预检只降低人工阅读量，不代替审核人。数值类和限值行必须到人工核验。
状态 | 来源 | 能出什么结论 | 数值与限值 | 文本转述
已入库 | 导入即有 | 不出结论 | 不出结论 | 不出结论
机器预检通过 | 文本层与 OCR 两遍一致 | 仅作提示，不计入结论，不进导出 | 不能出结论，必须再到人工核验 | 将来可以考虑放宽，但报告里必须标明这一档
人工核验 | 审核人对照官方原文 | 可出结论 | 可出结论 | 可出结论
文本转述类将来可以考虑放宽到「机器预检通过」，但报告里必须写明依据档位。这一放宽还没定，数值类不在讨论范围内。

## 验收测试
依据核验工作流 · 验收测试
黄色单元格（状态、负责人、备注）由你填写。通过数只统计状态为「通过」的行。
总项数 |  | 通过数 |  | 通过率
编号 | 验收内容 | 对应实施项 | 状态 | 负责人 | 备注
T1 | 全新依据包安装后，样例报告的表 7-2 直接有结论，客户不用自己核验。 | 第 1、9 项 | 未测
T2 | 删掉某条核验后，对应项回到待核验，并出现「去核验」入口。 | 第 3 项 | 未测
T3 | 依据变化后，旧结果自动标过期，不用手动重跑。 | 第 5 项 | 未测
T4 | 数字类条款不能由程序自己升到人工核验。 | 第 2、7 项 | 未测

## 选项 (hidden)
实施状态 | 测试状态
未开始 | 未测
进行中 | 通过
已完成 | 不通过
待决定